**КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Место подписания: г.Тайань КНР**

**Дата подписания: «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014год**

 **Shandong Tengfei Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd**, в лице генерального менеджера Li Chuanchen, в качестве представителя, именуемый в дальнейшем «Продавец» и

 ТОО «Актюбинский гипсокартонный завод», в лице директора Канкумашева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее именуемые стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет договора
	1. Продавец обязуется разработать и предоставить проект, согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой часть данного Контракта.
	2. Продавец обязуется поставить в адрес Покупателя (город Актобе) оборудование, указанное в Приложениях №2 (кроме позиции 2) и №3 (кроме позиции 2,6,39), которые являются неотъемлемой частью данного Контракта, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость оборудования на условиях настоящего Контракта.
	3. Продавец обязуется после поставки товара произвести монтаж и пуско-наладку данного оборудования, согласно условиям настоящего Контракта.
	4. Наименование и количество оборудования указываются в Приложении №2 и №3, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. **Цена и общая сумма контракта**
	1. Валюта платежа – Доллар США.
	2. **Общая сумма Контракта составляет 1 635 000 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч) долларов США.**
	3. Стоимость проекта составляет 245 250 (двести сорок пять тысяч двести пятьдесят) долларов США.
	4. Стоимость линии для производства гипсокартона составляет 637 650 (шестьсот тридцать сеть тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США.
	5. Стоимость линии для производства изготовления гипсового порошка составляет 425 100 (четыреста двадцать пять тысяч сто) долларов США.
	6. Стоимость доставки, монтажа и пуско-наладки составляет 327 000 (триста двадцать семь тысяч) долларов США.
	7. Стоимость контейнеров (сорока футовых) включена в стоимость транспортных расходов, указанных в п.2, п.п.2.6 настоящего Контракта.

После доставки оборудования на завод Покупателя, контейнера переходят в собственность Покупателя.

1. **Проект и требования к нему**.
	1. Спецификация пунктов содержания проекта указывается в Приложении №1 настоящего Контракта.
	2. Покупатель обязуется предоставить Покупателю проект на литературно-техническом русском языке.
	3. После получения от Продавца Покупателем проекта с указанием чертежей основания для оборудования, Покупатель обязан в соответствии с чертежом подготовить основания для оборудования. Если Продавец считает, что проект чертежа не отвечает его требованиям, он имеет право требовать от Покупателя, чтобы изменили проект чертежа по его требованиям.
2. **Спецификация оборудования, сроки и требования к нему.**
	1. Спецификация оборудования линии для производства гипсокартонна и линии для производства изготовления гипсового порошка, их комплектующих и опорных металлоконструкций, указывается в Приложениях №2 и №3 настоящего Контракта.
	2. Качество вышеуказанного оборудования должно быть не ниже стандартного качества Китая (КНР) и должно соответствовать требованиям, указанным в Приложениях №2 и №3, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
	3. Срок изготовления оборудования составляет 120 календарных дней с момента предоплаты Покупателя.
3. **Сроки и метод платежа**
	1. Продавец предоставляет Покупателю проект в течение 10 календарных дней, согласно Приложения №1, после внесенной предоплаты 90% от стоимости указанной в разделе 2, п.п. 2.3, в размере **220 725** **(двести двадцать тысяч семьсот двадцать пять) долларов США**, оставшиеся 10% в размере **24 525 (двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) долларов США** после прохождения данного проекта государственной экспертизы РК.
	2. Продавец начинает изготовление оборудования после предоплаты в размере 30% от суммы, указанной в разделе 2, п.п.2.4 и 2.5, в размере **318 825 (триста восемнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) долларов США**, после изготовления и осмотра оборудования Покупатель в течение 5 рабочих дней оплачивает 60% в сумме **637 650 (шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) долларов США**, оставшиеся 10% в размере **106 275 (сто шесть тысяч двести семьдесят пять) долларов США** Покупатель оплачивает после проведения монтажа и пуско-наладки оборудования.

 Срок поставки оборудования составляет 30 календарных дней.

* 1. По факту поставки оборудования согласно Приложениям №2 и №3 настоящего Контракта на завод Покупателя, Продавец обязуется в течение 10-ти календарных дней отправить в адрес Покупателя 5-6 специалистов (инженеров) для проведения монтажа и пуско-наладки данного оборудования своими силами и за свой счет, а Покупатель обязуется после письменного уведомления Продавца о готовности к отправке оборудования произвести предоплату 90% от суммы указанной в разделе 2, п.п. 2.6. настоящего Контракта, в размере **294 300 (двести девяносто четыре тысячи триста) долларов США**, оставшиеся 10% в размере **32 700 (тридцать две тысячи семьсот) долларов США** Покупатель оплачивает после поставки и проведения монтажа и пуско-наладки оборудования.
	2. Продавец обязуется выслать за 1 (один) месяц до поставки оборудования копии паспортов специалистов планирующих приехать для проведения монтажа и пуско-наладки, для оформления визы.
	3. Срок монтажа и пуско-наладки составляет 60 календарных дней, с момента прибытия специалистов на завод Покупателя.
1. **Гарантия**
	1. Срок гарантии оборудования – 1 (один) год.
	2. Продавец гарантирует после опытной эксплуатации производительность линии для производства гипсокартонна 4 000 000 квадратных метров в год, и производительность линии для производства гипсового порошка 60 000 тонн в год.
	3. Продавец гарантирует, что оборудование, комплектующие и опорные металлоконструкции являются вновь изготовленными элементами (новые).
	4. В случае, не предоставлении в течение 10 календарных дней после предоплаты проекта стороной Продавца или не прохождение проекта государственной экспертизы РК, Покупатель вправе удержать оставшиеся 10 % в размере 24 525 (двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) долларов США;
	5. В случае, обнаружения дефектов в изготовленном оборудовании или обнаруженных дефектов при проведении монтажа и пуско-наладки оборудования, Покупатель вправе потребовать от Продавца быстрого ремонта или замены самого оборудования и его, комплектующих в течение 5 календарных дней, с момента обнаружения дефекта, а Продавец обязан устранить обнаруженный дефект своими силами, за свой счет.

В случае если Продавец не произвел исправность или замену дефекта, то Покупатель вправе удержать оставшиеся 10% в размере 106 275 (сто шесть тысяч двести семьдесят пять) долларов США;

* 1. В случае несвоевременной поставки, монтажа и пуско-наладки оборудования, а так же некачественное произведение монтажа и пуско-наладки, Покупатель в праве удержать оставшиеся 10 %, в размере 32 700 (тридцать две тысячи семьсот) долларов США.
1. **Ответственность сторон**
	1. Продавец несет ответственность за:
* Качественное изготовление оборудования согласно Приложениям №2 и №3 настоящего Контракта;
* Доставка оборудования от станции отправления до станции Покупателя, город Актобе;
* Предоставление всех документов, с переводом на литературно-технический русский язык, согласно настоящего Контракта;
* Качественный монтаж и пуско-наладку,
* Техническая подготовка;
* Обучение по эксплуатации оборудования для рабочих Покупателя.
	1. По окончанию проведения услуг перечисленных в разделе 7 п.п.7.1. Продавец обязуется предоставить инструкцию по эксплуатации оборудования на литературно-техническом русском языке.
	2. Продавец обязан предоставить после отгрузки оборудования следующие документы:

Сертификат качеств;

Сертификат происхождения;

Упаковочный лист;

Накладная;

Счет-фактура;

Акт приема-передачи

Тех.паспорта на оборудования

* 1. Покупатель несет ответственность за:
* организацию 15-20 рабочих мест (сварщиков и монтажников);
* своевременное предоставление необходимого оборудования для установки, сварки, газовой резки, краны и другого оборудования для своевременного хода монтажных работ.
* оформление визы, авиабилеты, проживание и безопасность технического персонала на заводе Покупателя.
* Возврат технического персонала в Китай в течение 5 рабочих дней, с момента успешного испытания оборудования.
1. **Поставка.**
	1. После поставки оборудования право собственности от Продавца к Покупателю наступает только после передачи железнодорожной накладной от Продавца к Покупателю и подписания акта приема передачи с обеих сторон.
	2. Поставка оборудования: город Актобе
	3. Срок поставки оборудования составляет 30 календарных дней, с момент изготовления оборудования.
2. **Форс-мажорные обстоятельства.**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязанностей по настоящему Контракту, если причина является форс-мажорным обстоятельством, к которым относят: стихийные бедствия, восстания, мобилизация, забастовки, длитильные поломки на общественной железной дороге. Данные обстоятельства считаются форс-мажорными только в случае, если эти обстоятельства имеют влияние на поставку оборудования. Доказательством обстоятельств Форс-мажор является свидетельство, выданное Торговой Палатой страны, в которой случилось любое из вышеперечисленных обстоятельств.
	2. Сторона, у которой возникло форс-мажорные обстоятельства, должна сообщить немедленно другой стороне об этом.
	3. Если форс-мажорные обстоятельства продлены более чем на 2 месяца, любая сторона имеет право на расторжение Контракта без штрафных санкций. Все процедуры по заключению Контракта возвращаются в начальное положение.
3. **Решение споров**
	1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Контрактом, должны решаться путем переговоров между Покупателем и Продавцом.
	2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд города Актобе.
4. **Срок действия контракта**
	1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, на двух языках китайском и русском, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
	2. Любые изменения и дополнения, а также приложения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
	3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
	4. Все, что не предусмотрено настоящим Контрактом, регулируется законодательством Республики Казахстан.
	5. Настоящий Контракт вступает в законную силу с момента подписания и действует до «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г, а в частности до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
5. **Юридические адреса и банковские реквизиты.**

**«Продавец»:**

**Shandong Tengfei Mechanical and Electrical Technology Co., Ltd**

Адрес: South section of Great Wall road, Tai,an citi

Вкладной банк: Tai,an Branch of Agricultural Bank of China

Номер счета:15510414040003291,

Код банка: ABOCCNBJ

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«Покупатель»:**

**ТОО «Актюбинский Гипсокартонный Завод»**

Адрес: РК, г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 38 «Д» -16
БИН 131240015549,

РНН 061800330917
Свидетельство по НДС: серия 06001, №0011925 от 21.01.2014г.

Р\с:KZ0984904KZ000412138,

**Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Канкумашев Д.С.**